附件1.临沧市质量技术监督综合检测中心CNAS认可获证技术咨询服务项目要求

1. 项目名称：临沧市质量技术监督综合检测中心CNAS认可获证技术咨询服务项目
2. 预算金额：包干价10.00万元。含项目技术咨询服务费、人员差旅费、税费等所有费用。
3. 供应商资格要求：具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
4. 服务内容：自采购合同签订之日起，8个月内对临沧市质量技术监督综合检测中心CNAS认可获证进行全过程技术咨询，在规定时间内完成《质量手册》《程序文件》《作业指导书》《质量记录》《技术记录》的编制。上述质量体系文件需同时满足CNAS-CL01：2018，RB/T214-2017,食药监科〔2016〕106号、国市监检测〔2018〕245号、《农产品质量安全检测机构考核评审细则》、JJF1033-2016、JJF1069-2012的要求，于2023年5月前通过国家认可委CNAS认可获证现场评审，在食品、计量两个领域通过不少于120项的CNAS认可参数。技术咨询服务明细表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 阶段 | 咨询服务项目 | 单价 | 完成时限 |
| 一 | 资料准备阶段 | 1 | 派专人到甲方现场进行策划指导，了解甲方实际情况，结合认可准则对甲方人员进行前期培训。 |  | 1个月 |
| 2 | 实验室人、人、机、料、法、环、测资源准备的现场指导。 |
| 3 | 推行工作准备，指导甲方进行CNAS指定的能力验证、实验室比对或测量审核活动等。 |
| 二 | 管理体系设计阶段 | 4 | 在甲方的配合下，完成《质量手册》《程序文件》《作业指导书》《质量记录》《技术记录》的编制。上述质量体系文件需同时满足CNAS-CL01：2018，RB/T214-2017,食药监科〔2016〕106号、国市监检测〔2018〕245号、《农产品质量安全检测机构考核评审细则》、JJF1033-2016、JJF1069-2012的要求。 |  | 2个月 |
| 5 | 对甲方进行人员培训和技术指导工作 |
| 三 | 体系运行阶段 | 6 | 负责为甲方组织体系宣贯，负责指导甲方运行体系。 |  | 3个月 |
| 6 | 指导甲方照质量体系要求规范填写体系运行有关材料，含方法确认、验证、期间核查、环境和设施有关标示整改等；负责指导甲方出具典型检验检测报告。 |
| 7 | 指导甲方接洽实验室认可主管部门和专家组，指导甲方提交正式认可申请。 |
| 8 | 内审员实操培训，测量不确定度报告的编制与培训，授权签字人培训，内审、管理评审以及文审整改跟踪验证。 |
| 四 | 认可评审阶段 | 9 | 派人员指导甲方的现场评审准备工作，对资料审查、现场试验等准备事项给予技术指导。 |  | 2个月 |
| 10 | 评审后不符合项整改 |
| 11 | 完成相应整改报告，提交专家组审核通过，并最终取得认可证书。 |
| 合计 |  |  |  |

四、服务要求：每个月不少于2次驻场服务。

附件2

临沧市质量技术监督综合检测中心

CNAS认可获证技术咨询服务项目

报价文件

项目编号：2022ZJCG001

申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**报价函**

致：

根据贵单位“临沧市质量技术监督综合检测中心CNAS认可获证技术咨询服务项目”（项目编号：2022ZJCG001）询价函。经过认真研究，我单位（公司）决定参加报价，现由我单位法定代表人（或被授权人） 向贵单位提交报价函一份正本，两份副本，包括以下文件。

（1）报价明细表；

（2）资格证明文件；

（3）其他需要提供的相关资料，技术能力证明文件。

我单位（或公司）同意以下事项：

1、按询价采购需求及技术要求，我方报价（大写） ，人民币 元，并遵守询价文件的各项条款及一切有关规定；

2、向贵方提供所有与询价项有关的真实有效的数据、情况和技术资料；

3、如我方报价被接受，我方将按询价函的规定和报价文件的承诺履行合同责任和义务，保证在 年 月 日完成交货；

4、本报价函自贵方收到之日生效，有效期至报价后90日，在此期间本报价函之规定对我方具有约束力；

5、如果我方报价被接受，则至合同履行完成和所供设备保修期满为止,本报价函保持有效。

申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地 址：

开户银行：

账号：

电 话：

邮 编：

传 真：

日 期：

1. 报价明细表

临沧市质量技术监督综合检测中心CNAS认可获证技术咨询服务项目报价明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 阶段 | 咨询服务项目 | 单价 | 完成时限 |
| 一 | 资料准备阶段 | 1 | 派专人到甲方现场进行策划指导，了解甲方实际情况，结合认可准则对甲方人员进行前期培训。 |  | 1个月 |
| 2 | 实验室人、人、机、料、法、环、测资源准备的现场指导。 |
| 3 | 推行工作准备，指导甲方进行CNAS指定的能力验证、实验室比对或测量审核活动等。 |
| 二 | 管理体系设计阶段 | 4 | 在甲方的配合下，完成《质量手册》《程序文件》《作业指导书》《质量记录》《技术记录》的编制。上述质量体系文件需同时满足CNAS-CL01：2018，RB/T214-2017,食药监科〔2016〕106号、国市监检测〔2018〕245号、《农产品质量安全检测机构考核评审细则》、JJF1033-2016、JJF1069-2012的要求。 |  | 2个月 |
| 5 | 对甲方进行人员培训和技术指导工作 |
| 三 | 体系运行阶段 | 6 | 负责为甲方组织体系宣贯，负责指导甲方运行体系。 |  | 3个月 |
| 6 | 指导甲方照质量体系要求规范填写体系运行有关材料，含方法确认、验证、期间核查、环境和设施有关标示整改等；负责指导甲方出具典型检验检测报告。 |
| 7 | 指导甲方接洽实验室认可主管部门和专家组，指导甲方提交正式认可申请。 |
| 8 | 内审员实操培训，测量不确定度报告的编制与培训，授权签字人培训，内审、管理评审以及文审整改跟踪验证。 |
| 四 | 认可评审阶段 | 9 | 派人员指导甲方的现场评审准备工作，对资料审查、现场试验等准备事项给予技术指导。 |  | 2个月 |
| 10 | 评审后不符合项整改 |
| 11 | 完成相应整改报告，提交专家组审核通过，并最终取得认可证书。 |
| 合计 |  |  |  |

申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（2）资格证明文件；

格式自拟

申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

（3）其他需要提供的相关资料，如技术能力证明文件等；

格式自拟

申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日